## Báo cáo kiểm thử
TEST REPORT
I. | PHẠM VI
| Tên dự án: |  | Dự án phát triển hệ thống quản lý bán hàng thời trang
| Phiên bản tài liệu |  | v1.0
| Môi trường thử nghiệm |  | Môi trường mô phỏng
| Các chức năng test |  | Đăng nhập, Chỉnh sửa giỏ hàng, Xem giỏ hàng, Tìm kiếm, Chi tiết sản phẩm, Đặt hàng, Quản lý sản phẩm, Quản lý danh mục, Quản lý tài khoản, Báo cáo - Thống kê
Các chức năng chưa test
II. | BÁO CÁO THEO FUNCTION LIST
| STT | Module code | Pass | Fail | Untested | N/A | Số lượng TCs
| 1 | Đăng nhập | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
| 2 | Chỉnh sửa giỏ hàng | 9 | 1 | 0 | 0 | 10
| 3 | Xem giỏ hàng | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
| 4 | Tìm kiếm | 7 | 1 | 0 | 0 | 8
| 5 | Chi tiết sản phẩm | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
| 6 | Đặt hàng | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
| 7 | Quản lý sản phẩm | 13 | 3 | 0 | 0 | 16
| 8 | Quản lý danh mục | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
| 9 | Quản lý tài khoản | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
| 10 | Báo cáo - Thống kê | 9 | 1 | 0 | 0 | 10
| Sub total |  | 94 | 6 | 0 | 0 | 100
|  | Test coverage |  | 100%
|  | Test successful coverage |  | 94%
III. | BÁO CÁO THEO LỖI DEFECT
1. Trạng thái
| Trạng thái | New | In progress | Resolved | Pending | Need confirm | Closed | Feedback | Cancel | Total | Tổng (trừ Hủy)
| Số lượng defect | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
[7 empty] | Mức Độ Ưu Tiên | Số Lượng Lỗi
[7 empty] | High (Cao) | 3
[7 empty] | Medium (Trung bình) | 3
[7 empty] | Low (Thấp) | 0 | -
[7 empty] | Tổng cộng | 6
2. Báo cáo theo loại defect
| Loại defect | Số lượng
| Functional | 0
| Interface | 0
| Negative / Validate | 0
| Miss requirement | 0
| Incorrect data | 0
| Performance | 0
| Truth | 0
| Others | 0
| Incorrect documentation | 0
IV. | LỖI LẶP
| STT | Common defect |  | Mô tả
| 1 | Tên màn hình-Chức năng lỗi
2
3
V | LÝ DO VÀ HÀNH ĐỘNG ĐỀ XUẤT
| TT | Lý do |  | Hành động đề xuất |  |  |  | Trạng thái
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VI. | GHI CHÚ
Nhãn
|  | Pass | Pass
|  | Fail | Fail
|  | N/A | Not Applicable : TestCase chưa thể test được (có thể do chưa phát triển xong)
|  | Untested | Not Include : TestCase ko cần test do spec thay đổi hoặc TestCase sai
|  | Test successful coverage | P/(Number of Test cases - Untested)
|  | Test coverage | (P+F)/(Number of Test cases - Untested)